附件1

工程变更审批流程图

3个

工作日

10个

工作日

建设业主单位内部审核（包括设计单位出具设计更改通知或图纸、承包人编制申请报告、监理审核、建设管理单位（如有）审核）

确立变更依据

建设业主单位与建设业主的主管单位是否为同一单位

建设业主单位与建设业主的主管单位是否为同一单位

报分管本单位的开发区（区）领导审批

3个

工作日

3个

工作日

是

三类变更

否

是

技术经济论证

二类变更

一类变更

6个

工作日

否

报建设业主的主管单位审核

3个

工作日

报建设业主的主管单位审核

1个

工作日

备案

签订补充合同

说明：建设业主单位与主管单位为同一单位的，二类变更经建设业主单位审批完成后，即可签订补充合同，一类变更经建设业主单位审核后，即可报分管本单位的开发区（区）分管领导审批。

时限

审批环节

非审批环节