附件1

2025年广州科技创新创业大赛

行业赛开展工作指引

| 阶段 | 内容 | 事项 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹备 阶段 | 拟定和提交赛事方案、物料统一标识 | - 1.方案主要内容。工作方案及策划充分体现“广州科技创新创业大赛”的主题，符合相应行业赛道领域现状、发展要求、性质和特点，制定详细实施方案，必须包含：参赛、评审、赛事开展时间节点等。 - 2.赛事名称。可自主命名。原则上需冠“创在广州”“2025年广州科技创新创业大赛”名称并同步报大赛组委会确认。 3.组织架构。可自行调整，但需添加指导单位:广州市科学技术局(必填)；主办单位:申报单位(必填)；联合主办单位:广州科技创新创业大赛组委会办公室(必填)。 - 4.物料标识。采用大赛统一的视觉形象设计，包含但不限于赛事物料设计制作必须呈现大赛主题LOGO、“广州科技创新”公众号二维码等赛事统一形象标识。 | 方案请提前10日同步报送大赛组委会确认。 |
| 发动 报名 阶段 | 发动企业进行系统注册报名 | - 企业注册报名。所有报名企业在规定时间前往“广州科技GI”网站进行统一注册报名。 - 发动企业数。主办单位原则上发动各组别不少于20家该行业赛道企业参加比赛。 | 报名通知截止时间以大赛组委会规定为准。 |
| 赛事 举办 阶段 | 公平公正公开进行赛事组织评审 | - 赛程安排。依据方案进行合理赛程安排，包含确定具体比赛时间、形式、等具体工作计划。 - 评审组织。对参与赛事的各类主体(包括但不限于参赛项目、投融资机构、评审专家、媒体、观众等)开展科学有序公开透明的评审组织。 - 企业推荐。依据评审结果，每个行业赛道原则上按照成绩及相关结果，推荐原则上两个组别分别不超过20家（含）企业，每个其他创新创业赛事主办方推荐2024年度各自大赛获奖企业累计不超过10家（含）晋级到政府办赛决赛。 | 原则上2025年9月前赛事举办完毕，并同步推送决赛名单。 |
| 总结 阶段 | 提交活动相关材料 | 1.赛事总结报告。（行业赛道赛事总结） - 2.评委材料。（承诺书、签到表、评分表等） 3.企业材料。（承诺书、签到表、路演PPT等） 4.新媒体材料。 - 照片：行业赛比赛现场照片（原图，每场比赛不少于5张） - 注：上述材料最终提交以赛事组委会要求为准。 | 比赛结束后7天内提交。 |
| 常态化 | 其他工作 | - 定期向大赛组委会同步赛事开展进度及相关赛事情况。 二、配合提供行业赛宣传素材或推荐优秀项目进行采访报道等。 - 三、依据行业赛企业参赛情况，进行赛事活动组织和赛事服务。 - 四、协助大赛组委会进行参赛企业走访调研等工作。 | 全年常态化开展 |
| 注：本指引将根据大赛实际开展情况进行相应调整，以广州科技创新创业大赛组委会最终要求为准。 |  |  |  |